## Progression Plan
GC0145 / P407 (MARI) Timeline
Key | Workgroup | Holidays | Paper submission | Consultation
| Workgroup TBC | Ofgem | Panel
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Notes
2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | Prepare Papers
2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | Submit IWA
2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | BSC Panel GCRP Critical Friend
2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22
2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | GCRP
2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | GC Workgroup nominations
2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | GC Workgroup nominations
2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | GC Workgroup nominations MARI Overview webinar
2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | WG1 - Brief overview and Market Entry (Registration process, Quals and testing)
2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03
2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | WG2 - Submission and acceptance
2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17
2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | Check-in meeting
2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31
2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07
2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14
2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | WG3 - Dispatch and Settlement (D+S) Processes - Pt1
2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | WG4 - Dispatch and Settlement Processes - Pt2
2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | WG5 - Reporting and Performance Assurance & Contingency D+S
2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | Impact assessments (BSC)/ Prepare consultations | Draft legal text
2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | Placeholder meeting TBC, Impact assessments (BSC)/ Prepare consultations | Draft legal text
2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | Placeholder meeting TBC, Impact assessments (BSC)/ Prepare consultations | Draft legal text
2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | WG6 - Wrap-up and prepare consultation | Draft legal text
2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | Finalise consultations/WG review Consultation | Draft legal text
2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | First Consultation - comms to advise early response
2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | First Consultation
2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | First Consultation
2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | Follow-up consultation/WG review
2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | Follow-up consultation/WG review
2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | WG7 - Consultation Responses
2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | Update following WG7
2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | WG8 - Final votes | Final legal text
2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | Finalise Reports
2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | Finalise Reports
2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-25
2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-01
2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | Submit Paper
2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | BSC Panel
2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | Prep second Consultation Submit GC paper
2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | Prep second Consultation GC Panel
2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | Second Consultation - Article 18 compliance
2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | Second Consultation - Article 18 compliance
2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | Second Consultation - Article 18 compliance
2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | Second Consultation - Article 18 compliance
2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | Submit BSC Paper
2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | BSC Panel
2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | Submit GC Paper
2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | GC Panel
2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | Final report submission to Ofgem
2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | Ofgem
2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | Ofgem
2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | Ofgem
2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | Ofgem
2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | Systems development
2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | Systems development
2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | Systems development
2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | Systems development
2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | Systems development
2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | Systems development
2021-06-14 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | Systems development
2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | Systems development
2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | Systems development
2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | Systems development
2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | Systems development
2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | Systems development
2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | Systems development
2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | Systems development
|  |  |  | 2022-07-01 | Implementation